ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

АЛЕКСАНДРОВО-ГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П Р И К А З

от  08.11.2011 г.  № 358             			с. Александров-Гай

Об организации подготовки к проведению

государственной (итоговой) аттестации

обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших

основные образовательные программы

общего образования, в 2012 году

В соответствии с п. 8.1 ст. 29 Закона РФ «Об образовании» и в целях организованного проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших основные образовательные программы общего образования,  и единого государственного экзамена на территории Саратовской области в 2012  году, и на основании приказа Министерства образования Саратовской области № 2936 от 07.10.2011 г. «Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов, освоивших основные образовательные программы общего образования, в 2012 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:

- перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих   в проведении в 2012 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов в независимой форме (приложение № 1);

- план-график подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образования, на территории Александрово-Гайского муниципального района в 2011/2012 учебном  году (приложение № 2).

2. Назначить муниципальными координаторами и ответственными за получение, хранение и выдачу экзаменационных материалов методиста отдела образования Сафонову Е.В. в 9-х классах и и.о. заведующей РМК Сысоеву В.В. в 11-х (12-х) классах.

3. Муниципальным координаторам в 9-х классах (Сафонова Е.В.) и в 11-х (12-х) классах (Сысоева В.В.):

3.1. В срок до 15.11.2010 г. подготовить рекомендации по видам работ, выполняемых образовательными учреждениями по подготовке в 2011/2012 учебном году к государственной (итоговой) аттестации обучающихся

3.2. Обеспечить научно-методическое сопровождение вопросов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.

3.3. Довести до заинтересованных лиц план-график обучения всех категорий участников государственной (итоговой) аттестации, расписание консультаций по данному вопросу.

3.4. Довести до сведения заинтересованных лиц программу курсовой подготовки руководящих и педагогических работников на 2011 года вопросы оценки качества образования на муниципальном и школьном уровнях.

3.5. Предоставить предложения по кандидатурам в состав предметных комиссий региональной экзаменационной комиссии по оценке устных ответов экзаменуемых на экзаменах по иностранным языкам государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных учреждений Александрово-Гайского района в независимой форме до 1.11.2011 г. (Приложение № 3).

3.6. Создать условия для работы предметных комиссий в период проведения репетиционных экзаменов и в ходе государственной (итоговой) аттестации.

3.7. В срок до 10.11.2011 года обеспечить на муниципальном уровне:

- информирование всех категорий участников образовательного процесса, заинтересованной общественности по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов общеобразовательных учреждений в 2012 году, условиям формирования профильных классов и групп;

- работу информационного портала (сайта) по вопросам подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.

3.8. Провести репетиционные экзамены по предметам по выбору до 15.04.2011 г.

3.9. Обеспечить надзор (контроль) за деятельностью образовательных учреждений по соблюдению законодательства и выполнению плана-графика в части подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

3.10. Предоставить в министерство образования анализ по итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений до 1.07.2012 г.

4. Руководителям образовательных учреждений рекомендовать:

4.1. Провести анализ и организовать рассмотрение на родительских собраниях, заседаниях школьных методических объединений, педагогических советах результатов государственной (итоговой) аттестации 2011 г. до 10.10.2011 г.

4.2. Назначить школьных координаторов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся в 2012 году  до 10.11.2011  (приложение № 4).

4.3. Разработать план мероприятий по организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений на 2011/2012 учебный год до 10.11.2011 г.

4.4. В срок до 28.10.2011  обеспечить на школьном уровне:

- информирование всех категорий участников образовательного процесса, заинтересованной общественности  по вопросам  организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений в 2012 году, условиям формирования профильных классов и групп;

- работу информационного портала (сайта) по вопросам подготовки обучающихся к государственной (итоговой) аттестации.

4.6. Обеспечить участие педагогов и учащихся на экзаменах.

4.7. Предоставить в отдел образования анализ по итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся общеобразовательных учреждений до 25.06.2011 г.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на и.о. заведующей методическим кабинетом Сысоеву В.В.

Начальник

отдела образования	Л.Н. Разуваева

Исп.: Сысоева В.В.

Тел.: 2 – 18 – 79

Приложение № 1 к приказу

отдела образования

от 8 ноября  2011 года № 358

Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих   в проведении в 2012 году государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов в независимой форме

| Организационно-правовые формы ОУ, участвующих в независимой аттестации обучающихся 9 классов | Предметы |
| --- | --- |
| Муниципальные общеобразовательные учреждения | Английский язык | Алгебра | Биология | География | Информатика и ИКТ | История | Литература | Немецкий язык | Обществознание | Русский язык | Физика | Французский язык | Химия |
| МОУ СОШ № 1 | 2 | 64 | 17 | 20 | 12 | 14 | - | - | 46 | 64 | 10 | - | 5 |
| МОУ СОШ № 2 | - | 51 | 23 | 24 | - | 2 | - | - | 36 | 51 | 7 | - | 10 |
| МОУ СОШ № 3 | 1 | 30 | 10 | - | 7 | 11 | - | - | 19 | 30 | 8 | - | 4 |
| МОУ СОШ с.Новоалександровка | - | 20 | 14 | 2 | 1 | - | - | - | 15 | 20 | 4 | - | 4 |
| МОУ СОШ с.Камышки | - | 6 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 6 | 2 | - | - |
| МОУ СОШ с.Варфоломеевка | - | 8 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 8 | - | - | 3 |
| МОУ СОШ с.Канавка | - | 16 | 14 | 8 | - | 1 | - | - | 1 | 16 | 1 | - | 7 |
| МОУ СОШ с.Луков Кордон | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 3 |
| МОУ СОШ п.Приузенский | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - |
| Количество школ | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество классов-комплектов | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 3 | 212 | 102 | 61 | 24 | 28 | - | - | 136 | 212 | 32 | - | 36 |

Приложение № 1 к приказу

отдела образования

от 8 ноября  2011 года № 358

План-график

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших программы  основного общего и среднего (полного) общего образования, на территории Александрово-Гайского района в 2011/2012 учебном  году

| № п/п | Перечень мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативное правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 1.1. | Руководство Распоряжением Правительства области «О проведении в Саратовской области государственно (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования в том числе в форме единого государственного экзамена, в 2012 году» | октябрь 2011 г.- февраль 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 1.2. | Руководство региональными положениями: |  |  |
| 1.2.1. | о порядке проведения в 2011/2012 учебном году государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме |  |  |
| 1.2.2. | о комиссиях: - государственной экзаменационной; - региональной экзаменационной; - конфликтных; - предметных |  |  |
| 1.2.3. | о системе общественного наблюдения (контроля) за проведением государственной (итоговой) аттестации: -обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования |  |  |
| 1.2.4. | о пунктах проведения экзамена |  |  |
| 1.2.5. | об определении порядка выплаты и размера компенсации работникам, привлекаемым к проведению государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 1.2.6. | об информационной безопасности при работе с документированной информацией ограниченного доступа |  |  |
| 1.3. | Подготовка распорядительных актов: |  |  |
| 1.3.1. | Об организации подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся | октябрь 2011 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 1.3.2. | Об утверждении школьных координаторов проведения государственной (итоговой) аттестации | октябрь 2011 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 1.3.3. | О комиссиях: - конфликтных | октябрь-декабрь 2011 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 1.3.4. | Об организации обучения: ( IX класс) - школьных координаторов; - руководителей ППЭ; - председателей и членов конфликтных комиссий; - уполномоченных представителей РЭК - организаторов в аудиториях; - лиц, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзамена и обратно | октябрь 2011 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 1.3.5. | Об организационно-технологическом обеспечении проведения ЕГЭ и государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 классов в независимой форме | ноябрь 2011 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 1.3.6. | Об утверждении ППЭ, руководителей и организаторов ППЭ | январь 2012 г.- март 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 1.3.7. | Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения экзаменов, транспортных схем доставки материалов и участников аттестации | март 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 1.3.8. | О проведении репетиционных экзаменов (9 класс) | январь-февраль 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 1.3.9. | Об обеспечении информационной безопасности при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся: | март 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 1.3.10. | Об организации общественного наблюдения (контроля) | декабрь 2011 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 1.3.11. | Об утверждении состава общественных наблюдателей | май 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 1.3.12. | Об утверждении распределения по ППЭ участников государственной (итоговой) аттестации по каждому предмету | март 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 1.3.13. | Об утверждении состава уполномоченных представителей РЭК и распределение их по ППЭ | январь 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 1.3.14. | О порядке окончания 2011/2012 учебного года и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений Александрово-Гайского района | март 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 1.3.15. | Об организационно-технологическом сопровождении проведения единого государственного экзамена в дополнительные сроки (июль) | июнь 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 2. | Инструктивно-методическое обеспечение государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 2.1. | Распределение видов работ между органами управления образованием различного уровня и другими участниками образовательного процесса по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации | октябрь 2011 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 2.2. | Доведение до руководителей образовательных учреждений и педагогических коллективов инструктивно-методических материалов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся: - освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования; - освоивших образовательные программы основного общего образования | по мере поступления | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 2.3. | Доведение до руководителей образовательных учреждений и педагогических коллективов методических материалов для участников образовательного процесса: рекомендаций для выпускников образовательных учреждений по подготовке к государственной (итоговой) аттестации; методических рекомендаций по эффективному использованию в школах различных учебно-методических комплектов в ходе подготовки к государственной (итоговой) аттестации; рекомендаций для членов предметных комиссий; рекомендаций для родителей | октябрь 2011 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 2.4. | Доведение до руководителей образовательных учреждений и педагогических коллективов инструкций, регламентирующих деятельность участников государственной (итоговой) аттестации обучающихся (9 класс): - для обучающихся; - для педагогов, сопровождающих обучающихся к месту проведения экзаменов; - для председателя и членов предметных комиссий; - для руководителя ППЭ; - для общественного наблюдателя; - для организатора в аудитории; - для представителя СМИ | ноябрь 2011 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 3. | Организационное обеспечение государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 3.1. | Определение транспортных схем доставки: экзаменационных материалов; выпускников11 классов и обучающихся 9 классов в ППЭ; председателей предметных комиссий | январь-февраль 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 3.2. | Согласование взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения | март 2012 г. | Ерошкин В.В. |
| 3.3. | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами | март 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 3.4. | Подготовка ППЭ: обеспечение необходимой бланковой документацией и инструктивными материалами, комплектование организаторами и техническим персоналом, распределение участников государственной(итоговой) аттестации по ППЭ | апрель-май 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 3.5. | Организационно-техническое обеспечение работы ГЭК, РЭК, конфликтных комиссий | в течение года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 3.6. | Получение из Министерства образования Саратовской области экзаменационных материалов для государственной (итоговой) аттестации : |  | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
|  | досрочно | апрель 2012 г. |  |
|  | в мае–июне | май-июнь 2012 г. |  |
|  | в июле | июль 2012 г. |  |
| 3.7. | Аккредитация и распределение по ППЭ общественных наблюдателей | май 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
| 3.8. | Обеспечение выпускников пропусками в ППЭ | май 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 3.9. | Проведение государственной (итоговой) аттестации по утвержденному расписанию |  | Сысоева В.В., Сафонова Е.В. |
|  | репетиционного | март- апрель 2012 г. | образовательные учреждения |
|  | досрочной аттестации | апрель-май 2012 г. |  |
|  | в мае-июне | май-июнь 2012 г. |  |
|  | в июле | июль 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 3.10. | Формирование электронных баз данных для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме и ЕГЭ | ноябрь 2011 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 3.11. | Формирование банка данных на выпускников IX классов по профильным предметам | январь 2012 г. | Сафонова Е.В. |
| 3.12. | Подготовка отчетов: - оперативной информации по итогам репетиционных и основных экзаменов (по окончанию проверки работ); | июнь 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 3.13. | Выдача ведомостей образовательных достижений обучающимся, освоившим образовательные программы основного общего образования | июнь 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 3.14. | Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ | июнь 2012 г. июль 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 3.15. | Представление аналитического отчета в Министерство образования Саратовской области и в отдел образования Александрово-Гайского района по результатам проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х классов в независимой форме и ЕГЭ в 2012 году. | июль 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 4. | Формирование информационных баз данных регионального уровня |  |  |
| 4.1. | Участие в создании региональных баз данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки: общеобразовательных учреждений; учреждений среднего профессионального образования; выпускников общеобразовательных учреждений, участников ЕГЭ; пунктов проведения экзаменов; специалистов, принимающих участие в проведении государственной (итоговой) аттестации (организаторов и технических исполнителей); | декабрь 2011 г.- март 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 5. | Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации участников государственной (итоговой) аттестации в независимой форме |  |  |
| 5.1. | Обучение различных категорий участников государственной (итоговой) аттестации: |  | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
|  | школьных координаторов | октябрь 2011 г. |  |
|  | членов конфликтных комиссий | февраль 2012 г. |  |
|  | руководителей школьных методических объединений | октябрь 2011 г. |  |
|  | руководителей общеобразовательных учреждений | октябрь 2011 г. |  |
|  | педагогических работников | ноябрь-декабрь 2011 г. |  |
|  | руководителей ППЭ | декабрь 2011 г. |  |
|  | организаторов, обеспечивающих проведение экзаменов в ППЭ | декабрь 2011 г. |  |
|  | уполномоченных представителей РЭК | май 2012 г. |  |
|  | общественных наблюдателей | апрель 2012 г. |  |
| 5.2. | Консультации различных категорий участников | в течение года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 6. | Обеспечение информирования о проведении государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 6.1. | Проведение родительских собраний, совещаний с руководителями образовательных учреждений, заседаний методических объединений, педагогических советов, классных часов | октябрь 2011 г. март 2012 г. май 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 6.2. | Подготовка публикаций в средствах массовой информации, в том числе оперативное информирование выпускников и поступающих в ВУЗы и ССУЗы, по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации на территории Александрово-Гайского района | в течение года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 6.3. | Организация работы Интернет-сайта отдела образования Александрово-Гайского района, образовательных учреждений в части государственной (итоговой) аттестации, взаимодействие с соответствующими сайтами министерства образования Саратовской области, РФ, субъектов РФ, сайтами ВУЗов и ССУЗов |  |  |
| 6.4. | Издание информационных материалов (плакатов, буклетов и т.п.) об организации и технологии проведения государственной (итоговой) аттестации в 2012 году |  |  |
| 6.5. | Издание аналитических материалов по итогам государственной (итоговой) аттестации 2012 г. | июль 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 7. | Обеспечение мониторинга проведения государственной (итоговой) аттестации |  |  |
| 7.1. | Проведение диагностики готовности к государственной (итоговой) аттестации всех категорий участников образовательного процесса | в течение года | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 7.2. | Проведение мониторинга в образовательных учреждениях, сбор и обработка результатов мониторинга | июнь – июль 2012 г. | Сысоева В.В., Сафонова Е.В., образовательные учреждения |
| 7.3. | Сбор и обобщение данных для подготовки управленческих решений в рамках действия АИС УКО | июль 2012 г. | Кондрашова С.С. |

Приложение № 3 к приказу

отдела образования

от 8 ноября  2011 года № 358

Предложения по кандидатурам в  состав предметных комиссий региональной экзаменационной комиссии по оценке устных ответов экзаменуемых на экзаменах по иностранным языкам государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов (в разбивке по каждому иностранному языку)

Английский язык

| Район | Ф.И.О. | Наименование МОУ | Исполняемые функции на экзамене |
| --- | --- | --- | --- |
| Александрово-Гайский | Ляляева Светлана Владимировна | МОУ СОШ № 2 с.Александров-Гай | ответственный организатор по говорению |
|  | Береснева Наталья Викторовна | МОУ СОШ с.Камышки | экзаменатор - собеседник |
|  | Зуева Лидия Фёдоровна Соколова Тамара Васильевна | МОУ СОШ № 3 с.Александров-Гай МОУ СОШ № 1 с.Александров-Гай | экзаменатор-эксперт (2 чел.) |

Приложение № 4 к приказу

отдела образования

от 8 ноября  2011 года № 358

Список школьных координаторов

по проведению государственной (итоговой) аттестации

в общеобразовательном учреждении в 2012 году

|  |  | ЕГЭ | Независимая форма IX класс |
| --- | --- | --- | --- |
| № | район | Ф.И.О. (полностью) | должность | Конт.тел. (с кодом ) | E-mail рабочий | Ф.И.О. (полностью) | должность | Конт.тел. (с кодом ) | E-mail рабочий |
| 1. | МОУ СОШ |  | ….. | Раб.8(845хх) Сот. |  |  |  | Раб.8(845хх) Сот. |  |